## Sheet1
Calmers Team BurnDownChart
Project | Story | Task | Prediction | 2014-06-14 | 2014-06-13 | 2014-06-12 | 2014-06-11 | 2014-06-10 | 2014-06-09 | 2014-06-07 | 2014-06-06 | 2014-06-05 | 2014-06-04 | 2014-06-03 | 2014-06-02
Smartphone Android | Pengenalan Smartphone | Pengertian tentang Smartphone | 6 | [9 empty] | 4 | 0 | 0
|  | Pengertian tentang Amdroid | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 3
|  | Perkembangan versi android | 8 | [8 empty] | 2 | 1 | 2 | 0
| Fitur-Fitur Smartphone Android | tentang Aplikasi android | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 3
|  | tentang privacy dan keamanan android | 8 | [7 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Lisensi Android | 8 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Pembajakan android | 8 | [6 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Smartphone Supercopy | Pengertian Smartphone Supercopy | 6 |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0
| Smartphone spercopy & asli | Perbedaan tentang smartphone supercopy dan asli | 6 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0
|  | Perbedaan antar software | 8 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Perbedaan antar hardware | 6 | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| Memperbaikin Slide | Edit Isi Index.jade | 12 | 6 | 5 | [8 empty] | 0
|  | Stylus | 12 |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 100 | 91.6667 | 83.3333 | 75 | 66.6667 | 58.3333 | 50 | 41.6667 | 33.3333 | 25 | 16.6667 | 8.3333 | 0
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 100 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6